## Instruções
Planilha Scrum + Kanban — Projeto Web em Grupo
🎯 Objetivo: Organizar o desenvolvimento do site do grupo usando metodologias ágeis.
📋 Como usar esta planilha:
1. Aba 'Equipe' — preencham os papéis do Scrum (Product Owner, Scrum Master, Devs).
2. Aba 'Backlog' — listem TODAS as histórias de usuário do projeto.
3. Aba 'Sprint' — escolham as histórias da sprint atual (1 ou 2 sprints durante a aula).
4. Aba 'Kanban Board' — movam as tarefas entre A Fazer / Fazendo / Feito.
5. Aba 'Daily' — registrem o que cada um fez no início de cada aula.
6. Aba 'Retrospectiva' — ao final, anotem o que foi bom, o que melhorar e ações.
7. Aba 'Burndown' — atualizem horas restantes para visualizar o progresso.
💡 Dica: A coluna 'Status' do Backlog usa cores. Use exatamente: Backlog, Sprint, Fazendo, Feito.

## Equipe
Papel | Nome do Integrante | Responsabilidades
Product Owner | Wilson C. Silva | Define o que será feito, prioriza o backlog, fala pelo cliente.
Scrum Master | Wilson C. Silva | Facilita as reuniões, remove impedimentos, garante o processo.
Desenvolvedor 1 | Gustavo Rodrigues | HTML semântico e estrutura.
Desenvolvedor 2 | Leonardo Santana | CSS e responsividade.
Desenvolvedor 3 | Rhuan Carlos | JavaScript e interatividade.
Desenvolvedor 4 | Malique | Acessibilidade e testes.

## Backlog
ID | História de Usuário | Critério de Aceite | Prioridade | Estimativa (h) | Status
US01 | Como Product Onwer, quero um projeto bem organizado e publicado no Github. | Tema estabelecido, arquivos organizados, URL pública. | Alta | 1 | Fazendo
US02 | Como Scrum Master: quero que o time permaneça com bem-estar e que o projeto flua sem bloqueios. | Bem-estar do time e fluidez do projeto. | Alta | 1 | Pendente
US03 | Como desenvolvedor em HTML, quero que a página tenha uma estrutura bem estabelecida com conteúdo. | Textos, fontes, imagens, botões, formulários e links. | Alta | 1 | Pendente
US04 | Como desenvolvedor em CSS, quero que a página tenha um visual e design agradáveis. | Cores, fontes, espaçamento, layouts, adaptação para telas de celular e desktop. | Alta | 1 | Pendente
US05 | Como desenvolvedor em JS, quero que o comportamento da página seja interativo e dinâmico. | Animações, validação de formulários, cliques de botões e busca de dados sem recarregar a página. | Alta | 1 | Pendente
US06 | Como Tester e usuário, quero que o sistema funcione como esperado. | Execução de testes manuais e automatizados, reportar falhas. | Média | 1 | Pendente

## Sprint Atual
Sprint 1 — Objetivo: | Entregar a estrutura semântica.
Período: | Aulas 23 e 24
ID | Tarefa | Responsável | Estimativa (h) | Horas Gastas | Status
US01-1 | Estruturar HTML semântico. | Dev 1 | 1 |  | A Fazer
US01-2 | Adicionar imagens e estilos dos cards. | Dev 2 | 1 |  | A Fazer
US03-1 | Criar formulário com labels e validação | Dev 3 | 1 |  | A Fazer
US03-2 | Adicionar feedback aria-live ao formulário | Dev 4 | 1 |  | A Fazer
US04-1 | Auditar contraste de cores do design | Dev 2 | 1 |  | A Fazer
US04-2 | Ajustar paleta para atingir AA | Dev 2 | 1 |  | A Fazer
|  |  | Total estimado: | 6

## Kanban Board
📋 KANBAN — arraste/copie as tarefas entre as colunas
📥 A FAZER | 🚧 FAZENDO | 🧪 EM REVISÃO | ✅ FEITO
US01-2 Adicionar imagens e estilos
US03-1 Form com labels
US04-1 Auditar contraste
US04-2 Ajustar paleta AA
US05 Responsividade mobile
US06 Contador de pedido
US07 Deploy GitHub Pages
US08 Navegação por teclado
US01-1 HTML semântico cardápio
US03-2 Feedback aria-live
US02 Menu de navegação

## Daily
Data | Integrante | O que fiz ontem/aula passada | O que farei hoje | Impedimentos
2026-09-01 | Wilson |  | Organização do projeto.

## Retrospectiva
Retrospectiva da Sprint
✅ O que foi bom? | ⚠️ O que pode melhorar? | 🎯 Ações para próxima sprint
Organizar e definir o que será feito. |  | Detalhar as funções e feitos de cada integrante.

## Burndown
Burndown Chart — Horas restantes por dia
Dia | Horas Estimadas Restantes | Horas Reais Restantes | Diferença
Dia 1 | 12 |  | -12
Dia 2 | 10 |  | -10
Dia 3 | 8 |  | -8
Dia 4 | 6 |  | -6
Dia 5 | 4 |  | -4
Dia 6 | 2 |  | -2